**ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МО ПРОЕКТА:**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА П. БАЛАГАНСК»**

Балаганское муниципальное образование в 2019 году участвовало в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Проектная документация выполнена ООО «СибСтратегСтройРешения». Общая стоимость всего проекта составляет 18 522,12 тыс. руб.

Площадка Центрального парка расположена на земельном участке с кадастровым номером 38:01:000000:3279 по улице Ленина п. Балаганск.

С учетом общественного обсуждения, разработан проект благоустройства территории, включающий (предусматривающий) выполнение работ: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории центральной площади, устройство ливневых стоков, тротуаров, пандусов и проездов для людей с ограниченными возможностями, озеленение и освещение территории центральной площади.

Проект благоустройства общественной территории является комплексным, так как предусматривает использование различных элементов благоустройства декоративных, конструктивных, планировочных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения.

Благоустройство территории сквера производится в несколько этапов.

Стоимость первого этапа работ по соглашению от 16.05.2019 г. № 25601151-1-2019-001 -5 239 790 рублей, в том числе из областного бюджета 3 817 742,09 руб. из местного бюджета 1 422 047,91 руб. (проведена процедура закупок конкурентным способом дата 29.05.2019 г. №193380600345038140100120124299243) подрядчик ООО «Крепость» производивший благоустройство Центральной площади и центрального парка п. Балаганск в установленные сроки контрактом не выполнил условия контракта в полном объеме, в итоге 16.12.2019 г. Администрация Балаганского МО в одностороннем порядке расторгла муниципальный контракт № 6 от 28.06.2019 г. с ООО «Крепость» по причине многократного нарушения сроков выполнения работ, работ, выполненных не в полном объеме, а также в связи с некачественным выполнением работ.

Ситуация с подрядчиком решалась через арбитражный суд (номер дела № А19-29962/2019, № А19-2780/2020). До вынесения решения судом Администрация была не в силах и не в праве доводить проект до логического конца (производить устранение недостатков). В рамках переговоров было передоложено мировое соглашение на условиях полного отказа претензии ООО «Крепость» и устранении всех недоработок в срок до 30.09.2020 г. Подрядчик не приступил к устранению недостатков.

На сегодняшний день имеется результат независимой экспертизы выполненных работ, в заключении которой оценка выполненных работ составляет **3 395 824 руб. 62 коп.,** которая и была учтена судом при вынесении решения от 02.02.2021 года дело №А19-2780/2020. Оплатить данную сумму Администрация Балаганского МО не в силах, ввиду отсутствия свободных средств в бюджете на данное мероприятие. На реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» на 2021 год предусмотрено всего 580,0 тыс. руб., в т.ч. 247,8 тыс. руб. на благоустройство территории вблизи стелы «Я люблю Балаганск» в сквере по ул. Горького, остальные средства планируются к использованию для содержания территории поселения (содержание мемориальных объектов, детских спортивных площадок, кладбища, а также ликвидация стихийных свалок (при их выявлении)), на плановые периоды 2022-2023 гг. по 1000 тыс. руб. на каждый год.

Таким образом, оплата первого этапа данного проекта ложится на местный бюджет, что подорвет экономику поселения, и парализует развитие поселка на ближайшие 3-4 года.

В 2020 году Балаганское муниципальное образование не вошло в рейтинг муниципальных образований получивших субсидию на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2020 году, в связи с тем, что в 2019 году был расторгнут муниципальный контракт Администрацией Балаганского муниципального образования с подрядчиком ООО «Крепость», производившим благоустройство Центральной площади и центрального парка п. Балаганск, соответственно расторгнуто соглашение с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и субсидия в размере 3 817 742,09 руб. Балаганским МО не получена. Этот факт является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии в следующем 2020 году.

Заявка на выполнение второго этапа проекта благоустройства центральной площади направлена в профильное министерство. По результатам рассмотрения для Балаганского муниципального образования определена сумма субсидии 2,5 млн. руб. из 11,5 млн. руб. указанных в заявке на 2021 год. Разделить второй этап проекта и выделить работы (зону) в пределах определенной субсидии технически невозможно, так как большую часть работ во втором этапе занимают такие работы как «тротуары и дорожки» на общую сумму 6,8 млн. руб.

В рамках предоставленной на 2021 год субсидии, на сегодняшний день заключены 2 контракта на выполнение работ по благоустройству двух зон: «Цветники» контракт на сумму: 1 177,3 тыс. руб. и «система охранного телевидения» контракт на сумму: 357,4 тыс. руб. Ведется подготовительная работа с подрядчиком.