**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2022 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными Постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.01.2016 года №03/1 (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 5 Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2022 году на территории Балаганского муниципального образования реализовывались следующие муниципальные программы:

1. муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»;
2. муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг»;
3. муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»;
4. муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»;
5. муниципальная программа «Благоустройство территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»;
6. муниципальная программа «Организация досуга населению, проведение культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг»;
7. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг»;
8. муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Балаганского муниципального образования на 2018-2024гг»;
9. муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг»;
10. муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»;
11. муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024гг.»;
12. муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 годы»;
13. муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в п.Балаганск на период 2022-2024 годов»

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2022 году были предусмотрены на реализацию 13 муниципальных программ из 13 утвержденных.

Фактически в 2022 году из средств бюджета Балаганского муниципального образования с учетом софинансирования из федерального и областного бюджетов профинансировано 13 муниципальных программ на сумму 60 402,2463 тыс.рублей.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокоэффективной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет более 100 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 100 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 50 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неэффективной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 50 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации   программ признана высокой (97,7 % от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 2.

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»**

Утверждена Постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 162

Исполнитель : Администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы: формирование системы поддержки общественных объединений и некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных, социально-значимых проблем населения Балаганского муниципального образования; формирование механизма партнерских отношений между органами исполнительной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями на основе интересов, взаимного доверия, открытости, заинтересованности и позитивных изменений общества, обеспечение социальной и политической стабильности в поселении, укрепление доверия граждан к органам представительной и исполнительной власти поселения

Задачи программы: создание условий для деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, участвующих в решении социально - значимых проблем Балаганского муниципального образования. Предоставление возможностей для отдельных социально-значимых общественных организаций реализовать свои цели и задачи с помощью бюджетных средств Балаганского муниципального образования, повышение активности общественных объединений и некоммерческих организаций в процессе решения социально-значимых проблем поселения, изучение общественного мнения посредством деятельности общественных организаций и объединений, способствующих принятию правильных решений органами представительной и исполнительной власти

Финансирование программы: на реализацию программы из бюджета муниципального образования было направлено – 200,0 тыс. рублей.

Результаты исполнения программы:

-Поддержка членов добровольной народной дружина «Балаганск» за участие в охране общественного порядка при проведении общественных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования.

Бюджетные средства освоены в сумме 200,0 тысяч рублей и составило 100,0 %

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) программы вносились.

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 1/1x100%= 100

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 200,0/200,0 x100%= 100

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/100=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 1/1=1,0

2. СДп/пп= 100/100=1,0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1=1,0

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1,0 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.2. Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг» "**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 161.

Исполнитель:

- администрация Балаганского муниципального образования;

- МКУ «Аппарат администрации Балаганского муниципального образования»

Цель программы: обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности на территории муниципального образования

Задачи программы:

- совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы в области предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей;

- укрепление пожарной безопасности населенного пункта,

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья населенного пункта;

- привлечение широких слоев населения поселения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности;

- обучение населения мерам пожарной безопасности.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Балаганского муниципального образования на 2022 год было предусмотрено 212,0 тыс. рублей.

Результаты исполнения программы:

- приобретение противопожарного инвентаря для оперативного тушения;

- приобретение пожарных извещателей;

- пожарное патрулирование;

- противопожарная осенняя, весенняя опашка минерализованной полосы территории Балаганского муниципального образования

Бюджетные средства освоены в сумме 211,8 тысяч рублей и составило 99,9 %

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) программы вносились.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 6/6х100%=100

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 212,0/211,8х100%=100

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/100 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

(СРп/п) = 6/6=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п =1 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая

**2.3. Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования**

**на 2022-2024гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 г № 168

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: МКУ «Аппарат администрации Балаганского муниципального образования»

Цель программы: решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы:

-проведение текущего ремонта дорог, внутриквартальных проездов и улиц поселка;

- содержание;

-содержание элементов обустройства автомобильных дорог

-разработка проектно-сметной документации для проведения работ капитального характера;

- проведение капитального ремонта дорог, внутриквартальных проездов, улиц поселка.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было. Средства использованы из местного бюджета – 3 388,2 тыс. рублей при плане программы – 3 388,3 тыс.руб.

Выполнение целевых показателей:

Улично — дорожная сеть — важнейший элемент инфраструктуры любого населенного пункта. Общая протяженность дорог нашего поселения по состоянию на 01 января 2023 года составляло 69 км.

К основным ресурсам развития поселения относятся акцизы, которые являются основной составляющей дорожного фонда. За счет средств дорожного фонда оплачивались работы по грейдированию автомобильных дорог поселения, услуги по составлению локальных ресурсных сметных расчетов стоимости работ по текущему ремонту автодорог, проведен ремонт автомобильной дороги по переулку Ветлечебница, переулка Котовского, обустроена парковочная площадка вблизи детского сада по улице Строительная, произведен ремонт автомобильной дороги по улице Строительная, приобретены трубы для отвода водных потоков , оплачены работы по погрузке и разгрузке труб, приобретена песчано-гравийная смесь для текущего ремонта автомобильных дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 9/9 х100 = 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 3 388,3/3 388,2х100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования Программы (Эис):

Эис= 100/100= 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 9/9=1

2. СДп/пп = 100/100=1

Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 9/9 =1

5. Оценка эффективности реализации Программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая

**2.4. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 г № 164

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: МКУ «Аппарат администрации Балаганского муниципального образования».

Цели программы: решение проблемы повышения безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах.

Задачи программы:

- обеспечение бесперебойной работы технических средств, организации дорожного движения с целью снижения аварийности, дорожно-транспортного травматизма и повышения комфортности движения на дорогах Балаганского муниципального образования;

- снижение детского и подросткового травматизма в ходе осуществления профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог.

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.

Финансирование программы:

на исполнение мероприятий программы в бюджете Балаганского муниципального образования на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 1 810,0 тыс. рублей., исполнение составило 1 009,0 тыс.руб.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

Данная программа должна обеспечить снижение уровня аварийности на автодорогах, обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.

За счет средств данной программы оплачивались работы по грейдированию автомобильных дорог поселения, услуги по очистке дорог от снега и снежного наката, услуги по подсыпке противогололедным материалом, произведена оплата за изготовление пешеходного ограждения типа "Крест" в кол.100штук (секции), проведена подготовка к мероприятию с детьми школьного возраста, посвященному безопасности дорожного движения.

Бюджетные средства освоены не в полном объёме, по причине отсутствия закрывающих документов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1.Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 5/5 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз = 1009,0/ 1810,0 х100%= 55,7%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100= 1

Эффективность реализации программы — удовлетворительная

**2.5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»**

Утверждена: постановлением администрации Ленинского сельского поселения от 15.12.2021г. № 160

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Балаганского муниципального образования;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и

санитарного содержания городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

- Активизации работ по благоустройству территории поселения, вовлечение жителей поселения в работы по благоустройству своих усадеб, улиц, кварталов;

-Повышение общего уровня благоустройства поселения

Задачи программы:

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (стадион, детские игровые и спортивные площадки, газоны, зеленые насаждения, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.)

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил: план в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

Выполнение целевых показателей:

Бюджетные средства освоены в сумме 1 136,8 тысяч рублей и составило 94,7 %

Денежные средства направлялись на:

- санитарную очистку кладбища;

- изготовление распашных ворот кладбища;

-строительный контроль при проведении работ по благоустройству центрального парка и центральной площади п.Балаганск;

- благоустройство мемориального объекта "Памятник воинам"

-содержание детских игровых и спортивных площадок

-сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и объектов благоустройства поселения (кроме площадок для сбора ТБО)

-содержание внутриквартальных проездов многоквартирных домов

Внесенные изменения: изменения вносились

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 3/3 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =1136,8/1200,0 х100= 94,7%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 8/9=0,9

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.6. Муниципальная программа «Организация досуга населению, проведение культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг»**

Утвержденапостановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 163

Цель программы: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Балаганского муниципального образования. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан

Задачи программы:

1) повышение культурного уровня населения Балаганского муниципального образования путем проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий;

2) создание условий для организации досуга населения и обеспечение жителей услугами организаций

Исполнитель программы : МКУК «СКЦ «Спектр»

Финансирование программы:

В рамках реализации программы на мероприятия было направлено 706,1 тыс. рублей.

Бюджетные средства освоены в сумме 706,1тысяча рублей и составило 100 %

Денежные средства направлялись на проведение мероприятий:

- Рождество Христово (призы и подарки);

- Крещение Господне (устройство иордани);

- широкая Масленица (проведение конкурсов, организация горячего питания, призы и подарки);

- Празднование Дня Победы (организация велопробега, приобретение подарков труженикам тыла);

- День поселка (проведение конкурсов, игровых программ);

- Новый год (проведение конкурсов, игровых программ, приобретение новогодних подарков детям).

Внесенные изменения: изменения вносились

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 4/1x100%= 100

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 706,1/706,1 x100%= 100

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/100=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп= 20/20=1,0

2. СДп/пп= 100/100=1,0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 7/7=1,0

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1,0 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балаганском муниципальном образовании**

**на 2022-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021г. № 169

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители:

1) администрация Балаганского муниципального образования;

2) МКУК «СКЦ «Спектр»

Цель программы: создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта на территории Балаганского муниципального образования

Задачи программы:

1) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;

2) проведение спортивных мероприятий с участием различных категорий населения;

3) участие в районных и местных спортивных мероприятиях;

4) информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта;

5) организация физкультурно - спортивных массовых мероприятий.

Финансирование программы:

В 2022 году на реализацию мероприятий данной программы было направлено:

- с областного бюджета – 6 814,9463 тысячи рублей;

- с местного бюджета – 177,3 тысячи рублей.

Исполнение программы составило 98,4 %.

В рамках программы проведено:

- проведение спортивных мероприятий на кубок главы, а также посвященным памятным датам;

- приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, ленты триколор);

- благоустройство территории, строительство плоскостного спортивного сооружения «Хоккейный корт» в п.Балаганск, для обеспечения возможности занятия спортом жителей сельского поселения, для проведения учебно-тренировочный и спортивных занятий по хоккею для учащихся школы и жителей поселка.

Бюджетные средства освоены в полном объёме. Неисполнение составило 108,5 тысячи рублей, экономия сложилась по результатам проведенного аукциона по строительству спортивного корта в сквере по улице Орджоникидзе.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 5/5 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =6992,2463/6883,7463 х100= 98,4%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 5/5= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.8. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Балаганского муниципального образования на 2018-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 30.12.2020г. № 126

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий Балаганского муниципального образования

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории

Финансирование программы:

В рамках реализации программы на мероприятия было направлено:

- с федерального бюджета – 1 659,04655 тысяч рублей;

- с областного бюджета – 422,95345 тысяч рублей;

- с местного бюджета – 21,6 тысяч рублей.

Результаты исполнения программы:

- благоустройство центрального парка и Центральной площади, расположенных по адресу: п.Балаганск

Бюджетные средства освоены в сумме 2 103,6 тысячи рублей и составило 99,2 %. Неисполнение составило 17,3 тысяч рублей – сложившаяся экономия по использованию софинансирования из бюджета поселения. Софинансирование из федерального и областного бюджетов исполнено на 100 %.

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) программы не вносились.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =2086,3/2103,6 х100= 99,2%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.9. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021г. № 159

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: МКУ «Аппарат администрации Балаганского муниципального образования»

Цель программы:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и повышение качества коммунальных услуг для потребителей.

Задачи программы:

1. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

2. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

3. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселка

Финансирование программы:

В рамках реализации муниципальной программы на реализацию мероприятий в 2022 году было запланировано 811,4 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 617,0 тысяч рублей.

В рамках программы были проведены такие работы:

- ремонт смотровых колодцев на территории п.Балаганск;

- устройство крышек, препятствующих несанкционированному проникновению в колодец;

- разработка проекта по реконструкции водонапорной башни п.Балаганск;

- мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг

Бюджетные средства освоены не в полном объёме. Неисполнение составило 194,4 тысячи рублей по причине отсутствия ПСД.

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) программы не вносились.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 4/4 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =617,0/811,4х100= 76,0%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

3. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 76,0 %

Эффективность реализации муниципальной программы — удовлетворительный.

**2.10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021г. № 170

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители:

- администрация Балаганского муниципального образования;

- МКУ «Аппарат администрации Балаганского муниципального образования»

Цель программы:

-обеспечение нормируемых значений освещенности улиц дорог, скверов, площадей и т.д.;

-повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Балаганского муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задачи программы:

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Балаганского муниципального образования и объектов, находящихся в муниципальной собственности Балаганского муниципального образования;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Балаганского муниципального образования;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

Финансирование программы:

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг» действует две подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг»

- Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности освещения улиц на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг»

В 2022 году на реализацию мероприятий двух подпрограмм было направлено из бюджета поселения – 1 266,4 тысячи рублей.

Исполнение составило 98,4 %.

В рамках программы проведено:

- обслуживание и ремонт уличного освещения п.Балаганск;

- приобретение электротоваров (комплект промежуточной подвески, промежуточное реле);

- монтаж СИП кабеля протяженностью 96 метров и замена светильников;

- монтаж и демонтаж светильников;

- увеличение светоточек на улицах поселения;

- оплата услуг по ежемесячному обследованию существующих объектов наружного освещения.

В результате установки энергосберегающих светильников, отмечено значительное сокращение расхода электроэнергии и экономии денежных средств бюджета поселения.

Бюджетные средства освоены не в полном объёме. Неисполнение составило 20,2 тысячи рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 2/2 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =1246,2/1266,4 х100= 98,4%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.11. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений , в том числе среди несовершеннолетних в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021г. № 165

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы: формирование эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Балаганского муниципального образования

Задачи программы:

- усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Балаганского муниципального образования, формирование в Балаганском муниципальном образовании позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

- вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций

Финансирование программы:

В рамках реализации муниципальной программы на мероприятия было направлено из бюджета поселения – 0,5 тыс.рублей.

Результаты исполнения программы:

- приобретение листовок с целью минимизации развития преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, раздача данного материала среди подростков.

Бюджетные средства освоены в сумме 0,5 тысяч рублей и составило 100,0 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,5/0,5 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

3. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.12. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021г. № 167

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Балаганского муниципального образования, повышение качества жизни населения.

Задачи программы:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие социального предпринимательства;

- содействие повышению статуса предпринимательской деятельности

Финансирование программы:

В рамках реализации муниципальной программы на мероприятия было направлено из бюджета поселения – 2,0 тыс. рублей.

Результаты исполнения программы:

- приобретение подарочного сертификата на товары с целью поощрения участников конкурса.

Бюджетные средства освоены в сумме 2,0 тысячи рублей и составило 100,0 %

Изменения в плановые значения индикаторов (показателей) программы не вносились.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =0,5/0,5 х100= 100%

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/2= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

**2.13. Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в п.Балаганск на период 2022-2024 годов»**

Утверждена: постановлением администрации Балаганского муниципального образования от 16.08.2019г. № 190

Внесенные изменения: изменения не вносились

Исполнители: администрация Балаганского муниципального образования

Цель программы: - ремонт транспортной инфраструктуры п. Балаганск, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания жителей при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии муниципального образования;

-сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-повышение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом поселения;

- обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории поселения;

- приоритетным направлением Программы является строительство и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной способности дорожной сети

Финансирование программы:

В рамках реализации муниципальной программы на мероприятия было направлено:

- с федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- с областного бюджета – 40 995,5 тыс.рублей;

- с местного бюджета – 714,2 тыс.рублей.

Результаты исполнения программы:

- капитальный ремонт участка автодороги по улице Ангарская.

Бюджетные средства освоены в сумме 41409,6 тысячи рублей и составило 99,3 %. Неисполнение составило 300,1 тысяч рублей – сложившаяся экономия по результатам проведенного аукциона по выбору подрядчика.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий (СРм).

СРм = 1/1 х100 %= 100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (ССуз).

ССуз =41409,6/41709,7 х100= 99,3 %

3.Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограммы (Эис).

Эис= 100/100=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4.1.Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/пп):

1. СДп/пп = 100/100=1

2. СДп/пп= 100/100=1

4.2.Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 3/3= 1

5. Оценка эффективности реализации программы (ЭРп/п).

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы — высокая.

Приложение №1

**СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование программы (в разрезе отраслей)** | **Нормативный правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 162 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 161 |
| 3. | Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 168 |
| 4. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 164 |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 160 |
| 6. | Муниципальная программа «Организация досуга населению, проведение культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 163 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 169 |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Балаганского муниципального образования на 2018-2024гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 30.12.2020 № 126 |
| 9. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 159 |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»  Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания администрации Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.»  Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности освещения улиц на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 170 |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024гг.» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 165 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 годы» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 15.12.2021 № 167 |
| 13 | Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в п. Балаганск на период 2022-2024 годов» | постановление администрации Балаганского муниципального образования от 16.08.2019 № 190 |

Приложение № 2

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Значение эффектив-ности, % | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **Эффективность программы – высокая (от 80% до 100%)** | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных организаций Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг» | 99,9 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 3 | Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт дорог на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | 94,7 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 5 | Муниципальная программа «Организация досуга населению, проведение культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг» | 98,4 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 7 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории Балаганского муниципального образования на 2018-2024гг» | 99,2 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | 98,4 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 9 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024гг.» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 годы» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| 11 | Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в п. Балаганск на период 2022-2024 годов» | 99,3 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая |
| **Эффективность программы – удовлетворительная (50-79%)** | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского муниципального образования на 2022-2024 гг.» | 55,7 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| 13 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балаганского муниципального образования на 2022-2024гг» | 76,0 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| **Эффективность программы – неэффективная (0-50%)** | | | |
|  |  |  |  |